## Portada
Plan de Trabajo Jorge L. Guillén Campos, Kendall J. Marín Muñoz, Henry D. Núñez Pérez, Isaac R. Solís Sandí y Kun K. Zheng Liang Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería en Computadores CE3101: Bases de Datos Marco Rivera Meneses 10 de mayo del 2024

## Metas
Metas Generales | Descripción
Manual de Usuario | Proporcionar a los usuarios finales una guía detallada y accesible sobre cómo utilizar eficazmente el sistema desarrollado, garantizando una experiencia de usuario óptima y reduciendo la curva de aprendizaje.
Documento de evidencia de la solución elaborada y planificación del trabajo | Compilar un documento exhaustivo que detalle tanto la solución implementada como el proceso de planificación del proyecto, proporcionando una visión completa de los objetivos alcanzados y los pasos seguidos para lograrlos.
Documentación del código fuente | Elaborar una documentación clara y concisa del código fuente desarrollado, que facilite su comprensión y mantenimiento futuro, promoviendo las mejores prácticas de programación y asegurando la escalabilidad del sistema.
Evidencia de uso de un manejador de código | Demostrar el uso efectivo de un manejador de código, mediante la presentación de registros detallados de commits, ramificaciones y merges, garantizando la trazabilidad y la colaboración efectiva entre los miembros del equipo.
Documento de instalación | Proporcionar instrucciones claras y paso a paso para la instalación correcta y la configuración inicial del sistema desarrollado, asegurando que los usuarios puedan implementarlo sin problemas en su entorno de trabajo.
Plan de trabajo | Crear un plan detallado y estructurado que describa las actividades, recursos y plazos necesarios para la ejecución exitosa del proyecto, permitiendo una gestión eficiente del tiempo y los recursos disponibles.
Script de Base de Datos | Desarrollar un script completo y funcional que defina la estructura y las relaciones de la base de datos utilizada en el proyecto, asegurando la integridad de los datos y la eficiencia en su manipulación.
Script de populación de Base de Datos | Crear un script automatizado que permita la inserción inicial de datos en la base de datos, garantizando que esta esté correctamente poblada y lista para su uso inmediato una vez instalada la aplicación.
Aplicación WEB | Desplegar una aplicación web totalmente funcional que cumpla con los requisitos especificados, proporcionando una interfaz intuitiva y atractiva para que los usuarios interactúen con el sistema de manera eficiente y efectiva.
Web APIs | Implementar APIs web seguras que permitan la integración fluida del sistema con otras aplicaciones y servicios, facilitando las operaciones entre diversos sistemas y permitiendo la expansión futura del sistema.
Minutas de las sesiones de trabajo | Registrar de manera sistemática y detallada los puntos clave discutidos, las decisiones tomadas y las tareas asignadas durante las sesiones de trabajo, asegurando la transparencia y la continuidad en la ejecución del proyecto.
Metas Específicas
Diseñar un sistema que administre tres tipos de usuarios diferentes, los cuales son doctores, pacientes y personal administrativo.
Desarrollar un sistema de registro para los pacientes nuevos.
Construir un sistema de inicio de sesión para los trabajadores del hospital y los pacientes.
Elaborar un sistema que gestione la información de las facilidades del hospital, la información de pacientes y personal.
Elaborar un sistema que gestione la información de el equipo perteneciente a los espacios de reservación en el hospital.
Diseñar un sistema de recuperación de contraseñas para los diferentes usuarios.
Construir un sistema que se encargue de generar reportes de los departamentos a partir de las evaluaciones recuperadas de los pacientes recuperadas de la base de datos en MongoDB.
Diseñar un sistema que permita el ingreso de doctores o enfermeros por parte del personal administrativo.
Diseñar un sistema que permita la gestión de pacientes por parte de los doctores.
Elaborar un sistema que permita la reservación de camas y la respectiva gestión por parte de los administrativos.
Elaborar un sistema que permita la creación y gestión de salones con sus respectivas características, gestionada por los administradores.

## Roles
Miembro | Roles | Responsabilidades
Jorge Guillén Campos | Desarrollador Frontend | Desarrollo de aplicación web, diseño e implementación de vista doctor, paciente y personal administrativo.
Kendall Marín Muñoz | Desarrollador Frontend & Backend | Desarrollo de funcionalidades de conexión e intercambio de información entre la base de datos MongoDB y la página.
Henry Núñez Pérez | Administrador de la Base de Datos & Desarrollador Backend | Desarrollo e implementación de la base de datos en MongoDB para la página y protocolo de comunicación con API.
Isaac Solís Sandí | Administrador de la Base de Datos & Desarrollador Backend | Desarrollo e implementación de la base de datos en PostgreSQL para la página y protocolo de comunicación con API.
Kun Zheng Liang | Desarrollador Frontend & Backend (Project Manager) | Desarrollo de funcionalidades de conexión e intercambio de información entre la base de datos PostgreSQL y la página.

## Reglas
Número | Regla
1 | Las reuniones se llevarán a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meets. Cualquier situación o inconveniente durante la realización del proyecto deberá ser comunicado de forma inmediata a través de este medio, garantizando una comunicación eficiente y oportuna entre todos los miembros del equipo.
2 | Participar de manera activa en todas las reuniones y discusiones programadas para la planificación y ejecución del proyecto, siguiendo los horarios establecidos y contribuyendo con aportes pertinentes. En cada reunión, todos los miembros del grupo se comprometen a exponer avances, problemas y estado de solución.
3 | Fomentar un ambiente de respeto mutuo y colaboración entre todos los miembros del equipo, donde se promueva activamente la generación de ideas innovadoras y el respaldo sólido durante todas las etapas del proyecto. Participar activamente en las reuniones y discusiones programadas, así como colaborar de manera proactiva en la revisión y retroalimentación de las tareas ejecutadas por otros compañeros de equipo.
4 | Mantener la organización y la claridad en todos los procesos relacionados con el proyecto, siguiendo el cronograma de trabajo establecido. En caso de ser necesario realizar modificaciones en dicho cronograma, se deberá comunicar al Project Manager del proyecto para ser evaluadas y aprobadas por entre todos los miembros del equipo. Esto garantizará una gestión eficiente del tiempo y recursos disponibles.
5 | Cada miembro del equipo se compromete a referenciar o citar adecuadamente todas las fuentes externas empleadas para respaldar, implementar o explicar cualquier aspecto del proyecto en caso de ser necesario, garantizando la integridad intelectual y ética en el trabajo realizado.
6 | Mantener la confidencialidad de la información importante o de carácter privado relacionada con el proyecto y la organización, evitando compartir datos confidenciales con personas no relacionadas al proyecto con el fin de evitar problemas de ética académica.
7 | Respetar los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo, colaborando de manera constructiva y evitando interferir en las áreas de trabajo de otros compañeros, a menos que sea necesario y aprobado por el Project Manager, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
8 | Las fechas de las reuniones, serán consultadas en el grupo de WhatsApp con el fin de revisar la disponibilidad de cada integrante. Estas están sujetas a cambios posibles durante el transcurso del cronograma.

## Cronograma
Actividad | Mayo | [25 empty] | Junio
| Semana #13 | [6 empty] | Semana #14 | [6 empty] | Semana #15 | [6 empty] | Semana #16
| 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02
| L | K | M | J | V | S | D | L | K | M | J | V | S | D | L | K | M | J | V | S | D | L | K | M | J | V | S | D
Bases de datos
Desarrollar el primer modelo conceptual | bar: 2024-05-06 to 2024-05-12
Desarrollar el segundo modelo conceptual | bar: 2024-05-06 to 2024-05-12
Analizar modelos conceptuales y elegir el modelo final a implementar | bar: 2024-05-13
Desarrollar modelo relacional en base al modelo final escogido | bar: 2024-05-13
Implementar la base de datos en PostgreSQL | bar: 2024-05-14 to 2024-05-20
Implementar la base de datos en MongoDB | bar: 2024-05-14 to 2024-05-17
Desarrollar entidades en la API | bar: 2024-05-10 to 2024-05-13
Conectar la base de datos PostgreSQL a la API | bar: 2024-05-18 to 2024-05-20
Conectar la base de datos MongoDB a la API | bar: 2024-05-18 to 2024-05-20
Pruebas de la API conectada a las bases mediante Postman | bar: 2024-05-21
Conexión de la API con la página | bar: 2024-05-22 to 2024-05-27
Aplicación web
Elaborar la página principal para ingreso de doctores, pacientes y personal administrativo | bar: 2024-05-06 to 2024-05-12
Elaborar una página para el registro de pacientes que no tienen cuenta | bar: 2024-05-06 to 2024-05-12
Doctor
Elaborar página principal del doctor con opciones para agregar un nuevo paciente y buscar pacientes inscritos en el sistema. | bar: 2024-05-06 to 2024-05-12
Agregar ruta para reutilizar la vista de registro de pacientes que no tienen cuenta | bar: 2024-05-06 to 2024-05-12
Desarrollar una vista con toda la información del paciente y se presente todo el listado de la más reciente a la más antigua con la opción de seleccionar ese listado | bar: 2024-05-13 to 2024-05-19
Desarrollar vista para modificar el momento de la historia clínica seleccionada | bar: 2024-05-13 to 2024-05-19
Paciente
Elaborar página principal del paciente con opciones para visualizar su historial clínico y sus reservaciones. | bar: 2024-05-13 to 2024-05-19
Elaborar vista de reservaciones donde se pueda modificar, eliminar o agregar una cita. | bar: 2024-05-13 to 2024-05-19
Elaborar vista del historial clínico con un listado de las más reciente a la más antigua. | bar: 2024-05-13 to 2024-05-19
Agregar evaluación del servicio recibido dentro del historial. | bar: 2024-05-13 to 2024-05-19
Personal administrativo
Elaborar página principal del personal administrativo con opciones para gestionar salones, equipo médico, camas, procedimientos médicos, personal, pacientes y generar reportes. | bar: 2024-05-06 to 2024-05-12
Desarrollar una vista para gestionar salones | bar: 2024-05-06 to 2024-05-12
Desarrollar una vista para gestión de equipo médico | bar: 2024-05-06 to 2024-05-12
Desarrollar una vista para gestionar camas | bar: 2024-05-06 to 2024-05-12
Desarrollar una vista para gestionar los procedimientos médicos | bar: 2024-05-13 to 2024-05-19
Desarrollar una vista para gestionar el personal del hospital | bar: 2024-05-13 to 2024-05-19
Desarrollar una vista para gestionar los pacientes | bar: 2024-05-13 to 2024-05-19
Desarrollar la carga de excel pacientes a la página de los pacientes | bar: 2024-05-13 to 2024-05-19
Documentación
Manual de usuario | bar: 2024-05-28 to 2024-06-02
Documento de evidencia de la solución elaborada y planificación del trabajo | bar: 2024-05-28 to 2024-06-02
Documento de instalación | bar: 2024-05-28 to 2024-06-02
Plan de Trabajo | bar: 2024-05-06
Script Base de Datos | bar: 2024-05-28 to 2024-06-02
Script de Populación de Bases de Datos | bar: 2024-05-28 to 2024-06-02
Minutas de las Sesiones | bar: 2024-05-28 to 2024-06-02
Desarrolladores
Jorge Guillén Campos
Kendall Marín Muñoz
Henry Nuñez Pérez
Isaac Solís Sandí
Kun Kin Zheng Liang
Todos